## Feuil1
Journal de bord du pre-TPI
date | temps | type | description
2019-02-06 | 45m | Meeting | Discussion avec M. Glassey du projet de pre-TPI. Revue et changement de l'idée de projet pour se tourner vers une web-app de messagerie instantanée.
| 15m | Administration | Création du repository sur github.
2019-02-07 | 30m | Administration | Configuration du repository sur github et premier commit. Ajout d'un "project" au repository.
| 2h | Planification | Création de la planification initiale sur MSProject
2019-02-08 | 30m | Système | Installation du raspberry pi en classe
| 30m | Planification | Finalisation de la planification initiale
| 1h30m | Administration | Lecture du cahier des charges. Changements apliqués au git.
// | 2h | Documentation
2019-02-14 | 1h | Documentation | Début de la création du rapport de travail
| 1h | Planification | Mise à jour de la planification en prenant en compte le cahier des charges