## Feuil1
Planification pre-TPI
Temps | Activité
6h | Planification initiale
10h | Analyse
15h | Conception
5h | Installation du serveur Node.JS
10h | Création d'un accès aux fichiers (HTTP server en Node)
10h | Création de l'interface utilisateur v1
10h | Création d'une connexion WebSocket entre le serveur et le navigateur web
10h | Création de l'api websocket (1): Mise en place d'un système d'authentification (email + mdp + token)
10h | Installation de MySQL et création de la base de données. Intégration du système d'authentification à celle-ci.
5h | Gestion des "rooms" (api + interface)
7h | Récupération et affichage des messages dans les "rooms" (api + interface)
5h | Fonctionnalité d'envoi de messages (api + inteface + stockage)
4h | Création et edition des profils utilisateur
2h | Mise à jour de l'interface utilisateur v2
2h | Résolution de bugs