## Feuil1
Planification pre-TPI
Temps | Activité
6h | Planification initiale
10h | Analyse
15h | Conception
4h | Installation du serveur Node.JS
5h | Création d'un accès aux fichiers (HTTP server en Node)
5h | Création de l'interface utilisateur v1
7h | Création d'une connexion WebSocket entre le serveur et le navigateur web
10h | Installation de MySQL et création de la base de données. Réalisation d'un script de création des tables.
6h | Création de l'api websocket (1): Mise en place d'un système d'authentification (email + mdp + token)
5h | Gestion des "rooms" (api + interface)
7h | Récupération et affichage des messages dans les "rooms" (api + interface)
5h | Fonctionnalité d'envoi de messages (api + inteface + stockage)
3h | Fonctionnalité d'envoi d'images/animations
4h | Fonctionnalité de création et edition des profils utilisateur
3h | Fonctionnalité de gestion des comptes utilisateur par les administrateurs (bannissement / suppression)
8h | Tableau de bord des modérateurs. Fonctionnalités de modération.
2h | Mise à jour de l'interface utilisateur v2
5h | Fonctionnalité de niveau de publication du compte.
3h | Fonctionnalité de recherche d'utilisateur par pseudo
5h | Tableau de bord des administrateurs (backup base de données etc.)
2h | Résolution de bugs