## Feuil1
Journal de bord du pre-TPI |  |  | Nicolas Maitre
date | temps (h) | type | description
2019-02-06 | 0.75 | Meeting | Discussion avec M. Glassey du projet de pre-TPI. Revue et changement de l'idée de projet pour se tourner vers une web-app de messagerie instantanée.
| 0.25 | Administration | Création du repository sur github.
2019-02-07 | 0.5 | Administration | Configuration du repository sur github et premier commit. Ajout d'un "project" au repository.
| 2 | Planification | Création de la planification initiale sur MSProject
2019-02-08 | 0.5 | Système | Installation du raspberry pi en classe
| 0.5 | Planification | Finalisation de la planification initiale
| 1.5 | Administration | Lecture du cahier des charges. Changements apliqués au git.
2019-02-14 | 2 | Documentation | Début de la création du rapport de travail: Introduction
2019-02-15 | 1.5 | Planification | Replanification en prenant en compte le le nouveau cahier des charges
| 1.5 | Planification | Portage de la planification vers un document Microsoft Project
| 2 | Documentation | Rapport de travail: Objectifs + Planification initiale
| 1 | Documentation | Rapport de travail: Concept
2019-02-21 | 1.5 | Configuration | Mise en place du authentification par clé privée sur le serveur
| 1.5 | Développement | Création de l'arborescence du projet / fichiers principaux
2019-03-05 | 1.5 | Configuration | Installation de NodeJS et du NodePacketManager(npm)
2019-03-07 | 1.5 | Développement | Début de la création du serveur http pour permettre d'afficher une page html.
| 0.5 | Développement | Configuration du package "forever" pour redémarrer le serveur à la modification du fichier.
2019-03-08 | 2.5 | Documentation | Création des maquettes de la web app. (login, signup, web app, etc)
| 1 | Conception | Création du MCD et du MLD de la base de données.
2019-03-14 | 0.25 | Documentation | Début de la création du README
| 1.5 | Documentation | Analyse et conception du serveur de distribution de fichiers (et un peu du serveur http)
| 2.5 | Développement | Réalisation / finition du serveur de distribution de fichiers
2019-03-15 | 2.5 | Développement | Création du framwork de construction de la page en Javascript (gestionnaire de pages)
| 0.75 | Développement | Création du topMenu de la page MWA
Début de la mise en place sur serveur websocket
2019-03-19 | 1.5 | Développement | CSS et Construction de la page MWA
| 2 | Développement | Méthodes d'accès à la base mariadb
2019-03-29 | 2 | Développement | Insertion de messages dans la base de données.
2019-04-01 | 1 | Administration | Suppression du projet pour recommencer à zéro.
| 2 | Développement | Résolution d’un bug de connexion à la base de données.
| 1 | Développement | Mise-en-place de la propagation des messages au(x) membre(s) du groupe.
2019-04-02 | 2 | Développement | Finalisation de la mise en place de la propagation des messages au sein d'un groupe.
| 1.5 | Développement | Affichage des messages envoyés.
| 1 | Développement | Début de la création de l’API (HTTP) pour permettre la récupération de l’historique des messages dans la base de données.
| 0.75 | Développement | Modification de la séquence d'handshake
2019-04-03 | 1 | Documentation | Ajout de commentaires dans le code
2019-04-04 | 1 | Développement | Finition de l'ajout de commentaires dans le code
|  | Développement | Mise au propre et test du script sql de création de base
| 2 | Documentation | Mise à jour du journal de bord
| 1 | Documentation | Ajout de légendes/explications aux wireframes
| 4 | Documentation | Remplissage des points importants restants de la documentation.
Temps total | 53.75 heures